Приложение к приказу Управления образования

Администрации МР «Левашинский район»

от 13.11.2024г  № 79

План мероприятий

(«Дорожная карта»)

по организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в МР «Левашинский район»

на 2024/2025 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2024 г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА)на 2024/2025 учебный год |  |  |  |
| 1.1 | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного и среднего общего образования (далее - ГИА-11, ГИА-9) на совещании с руководителями общеобразовательных организаций; - на совещаниях с школьными методическими службами; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; - на педагогических советах ОО. Принятие в 2024-2025 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА- 2024. | октябрь - ноябрь 2024 года | АТЕ, МОУО, ИМЦ, ОО |
| 1.2 | Проведение семинаров, совещаний в образовательных организациях, в которых былы допущены наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2024 году | ноябрь - апрель 2024/2025 учебного года | МОУО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с ШМС и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2024 году: - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; - курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2025; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | весь период | МОУО, ИМЦ, ОО |
| 2.2 | Организация работы по достижению всеми обучающимися 9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9,10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | весь период | МОУО, ОО |
| 2.3 | Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | весь период | МОУО, ИМЦ ОО |
| 2.4 | Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 2.5 | Создание в муниципалитете мобильной группы педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам с выездом в ОО | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 2.6 | Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов | весь период | ИМЦ, муниципальные методические объединения учителей-предметников |
| 2.7 | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | В I и II полугодиях 2024-2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 2.8 | Разработка и опубликование на сайте МОУО методических рекомендаций по всем предметам для ОО, по итогам анализа результатов ГИА-2024 | октябрь, 2024 | МОУО |
| 2.9 | Проведение мастер-классов по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024/20245 учебном году |  |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации (далее - НПА) муниципального уровня в соответствие с федеральным законодательством | весь период | МОУО, ОО |
| 3.2 | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне: - муниципальных координаторов ГИА; - технических специалистов ответственных за сопровождение технической инфраструктуры ППЭ и системы видеонаблюдения в ППЭ; - кандидатов для включения в состав работников ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.) на 2025 год. | октябрь - декабрь 2024 года | Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ОО |
| 3.3 | Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11 | ноябрь 2024 года | МОУО |
| 3.4 | Издание приказа об утверждении Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024 года | МОУО |
| 3.5 | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2024 года | МОУО |
| 3.6 | Издание приказа об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) (ИС-11) в 2023/2024 учебном году в Республике Дагестан | ноябрь 2024 года | МОУО |
| 3.7 | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, сроках проведения, о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2024 года | МОУО |
| 3.8 | Издание приказа о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-9, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | декабрь 2024 года | МОУО |
| 3.9 | Издание приказа об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА на основной период | февраль, апрель 2025 года (в зависимости от периода) | МОУО |
| 3.10 | Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | март 2025 года | МОУО |
| 3.11 | Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Левашинского района в основной период. | март, май 2025 года (в зависимости от периода) | МОУО |
| 3.12 | Издание приказа об утверждении лиц, задействованных в период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в основной период | март, май 2025 года (в зависимости от периода) | МОУО |
| 3.13 | Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительный период | август 2025 года | МОУО |
| 4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 4.1 | закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры ППЭ и увеличение серверных мощностей; | февраль - май 2025 года | МОУО, ИМЦ |
| 4.2 | закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА-9,11 в 2024/2025 учебном году; | февраль - апрель 2025 года | МОУО, ИМЦ |
| 4.3 | оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально- множительной техники; | февраль - апрель 2025 года | МОУО, ИМЦ |
| 4.4 | закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд ППЭ; | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 4.5 | закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд ППЭ; | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 4.6 | оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки ППЭ | февраль - июль 2025 года | МОУО, ИМЦ |
| 4.7 | оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА; | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 4.8 | оказание услуг по сопровождению официального сайта МОУО и иных информационных Интернет- ресурсов ГИА; | весь период | МОУО, ИМЦ |
| 4.9 | Обучение сотрудников ППЭ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, реализуемые ФГБУ «ФЦТ» | В соответствии с графиком обучения ФЦТ | МОУО, ИМЦ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 5.1 | Проведение организационных семинаров- совещаний с руководителями ОО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ | ноябрь - декабрь 2024 года | МОУО |
| 5.2 | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | ноябрь 2024 года | МОУО |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; | ноябрь - апрель 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 5.4 | Издание инструктивных документов в целях просвещения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | март - апрель 2025 года | МОУО |
| 5.5 | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ | по графику ФЦТ | МОУО, ОО |
| 5.6 | Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ | март - май 2025 года | МОУО, ОО |
| 5.7 | Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ | март - май 2025 года | МОУО, ОО |
| 5.8 | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году | весь период | МОУО |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2024/2025 учебный год | октябрь - ноябрь 2024 года | МОУО, ОО |
| 6.2 | Планирование работы МОУО для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: | весь период | МОУО, ОО |
| 6.3 | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС; | октябрь - ноябрь 2024 года | МОУО |
| 6.4 | сбор сведений по ОО; | ноябрь 2024 года | МОУО, ОО |
| 6.5 | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | ноябрь, январь 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 6.6 | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА; | ноябрь 2024 года | МОУО, ОО |
| 6.7 | обновление набора ПО, обеспечивающего проведение ЕГЭ; | по мере получения новых версий из ФЦТ | МОУО, ОО |
| 6.8 | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО; | по мере получения новых версий | МОУО |
| 6.9 | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах (ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9); | декабрь - май 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 6.10 | сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.; | январь, апрель, август 2025 года (в зависимости от периода) | МОУО, ОО |
| 6.11 | обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11; | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | МОУО, ОО |
| 6.12 | внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | МОУО, ОО |
| 6.12.1 | МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2024 года | МОУО, ОО |
| 6.12.2 | об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.02.2025, не позднее, чем за две недели до начала периода | МОУО, ОО |
| 6.12.3 | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.03.2025, не позднее, чем за две недели до начала периода | МОУО, ОО |
| 6.12.4 | о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | МОУО, ОО |
| 6.12.5 | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты); | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС |  |
| 6.12.6 | об общественных наблюдателях; | не позднее 1 ДНЯ до экзамена | Общественные организации (по согласованию) |
| 6.12.7 | об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов; | в течение 2 дней со дня получения сведений | МОУО |
| 6.12.8 | о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения | МОУО |
| 6.12.9 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | МОУО |
| 6.12.10 | о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами; | в течение суток со дня подачи апелляции | МОУО АК |
| 6.13 | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО | до 01.02.2025 | МОУО |
| 6.14 | печать/пакетирование бланков итогового сочинения (изложения), для печати на уровне МОУО/ОО | до 1 декабря 2024 года; до 1 февраля 2025 года; до 5 апреля 2025 года | МОУО, ОО |
| 6.15 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) | ИС-11: 4 декабря 2024 года; 5 февраля 2025 года; 9 апреля 2025 года ИС-9: 12 февраля 2025 года; 12 марта 2025 года; 21 апреля 2025 года | МОУО,ОО |
| 6.16 | Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. | ИС-11: в течение 8, 12 календарных дней (в зависимости от периода), ИС-9: в течение 5 календарных дней | МОУО, ОО |
| 6.17 | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | в течение двух недель после получения результатов | МОУО, ОО |
| 6.18 | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль, апрель, август 2025 года (в зависимости от этапа) | МОУО, ОО |
| 6.19 | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов | МОУО, ОО |
| 6.20 | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС | до начала основного и дополнительного периодов проведения ГИА | МОУО, ОО |
| 6.21 | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций ППЭ при проведении ГИА | не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА | МОУО, ОО, ППЭ |
| 6.22 | Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. | в день проведения экзаменов | МОУО, ОО |
| 6.23 | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | в соответствии с графиком обработки ЭМ | МОУО, ОО |
| 6.24 | Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА | в соответствии с графиком работы апелляционной комиссии | МОУО АК |
| 6.25 | Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций апелляционной комиссией | в день получения результатов из ГЭК | МОУО АК |
| 6.26 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | МОУО, ОО |
| 6.27 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка | весь период | ОМВД (по согласованию), Минздрав РД ЦРБ (по согласованию),Минцифра РД (по согласованию),Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение |
| 6.28 | Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) | февраль- апрель 2025 года | Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ОО, ППЭ |
| 6.29 | Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ- видеонаблюдения | февраль- апрель 2025 года | Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО,ОО,ППЭ |
| 6.30 | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры (ip-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции | ежемесячно | МОУО, ОО, ППЭ, |
| 6.31 | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее - ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА- 9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | сентябрь - июнь 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО, ПМПК |
| 6.32 | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | МОУО, ОО |
| 6.33 | Мониторинг готовности системы онлайн- видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | МОУО, ОО, ППЭ |
| 6.34 | Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов и нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и/или ГИА-11 под подпись | март - апрель 2025 г. | МОУО, ОО |
| 6.35 | Осуществление контроля за участием работников образовательных организаций в организации и проведении экзаменов, направленных для работы в качестве руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников и осуществляют контроль за участием своих работников в организации и проведении экзаменов | в соответствии с расписанием проведения экзаменов | МОУО, ОО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 7.1 | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | весь период | МОУО, ОО |
| 7.2 | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | весь период | МОУО, ОО |
| 7.3 | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА. | весь период | МОУО, ОО |
| 7.4 | Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | весь период | МОУО, ОО |
| 7.5 | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | МОУО |
| 7.6 | Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО | весь период | МОУО, ОО |
| 7.7 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | весь период | МОУО, ОО |
| 7.8 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 7.9 | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 7.10 | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты МОУО, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 7.11 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учите лей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня | в течение 2024/2025 учебного года | МОУО, ОО |
| 7.12 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | МОУО, ОО |
| 8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | в соответствии с утвержденным графиком | МОУО |
| 8.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | весь период | МОУО |
| 8.3 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА- 9 и ГИА-11 | весь период | МОУО |
| 8.4 | Мониторинг состояния информирования по процедуре ГИА в 2024 году в ОО. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ. Анализ обращений на телефоны «горячей линии». | весь период | МОУО |
| 8.5 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - комиссионная проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - итогах проверки готовности ППЭ. | март - апрель 2025 года | МОУО |
| 8.6 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: | весь период | МОУО |
| 8.7 | подготовка информационных писем о результатах проведения итогового сочинения (изложения), нарушений, выявленных на этапах проведения, в целях принятия мер к нарушителям, устранения нарушений, их профилактики; | январь - февраль 2024/2025 учебного года | МОУО |
| 8.8 | анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении профилактических визитов ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования; | март- сентябрь 2025 года | МОУО |
| 8.9 | подготовка отчетов об удаленных участниках ГИА; | март - сентябрь 2025 года | МОУО |
| 8.10 | подготовка отчетов о принятых мерах по выявленным нарушениям государственной итоговой аттестации; | март - сентябрь 2025 года | МОУО |
| 8.11 | мониторинг нарушений порядка проведения ГИА в 2024 году, анализ «зон риска» в разрезе ОО. | август 2025 года | МОУО |
| 9. Итоги проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 9.1 | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году | август - сентябрь 2025 года | МОУО, ОО |
| 9.2 | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году | август - сентябрь 2025 года | МОУО ОО |
| 9.3 | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании руководителей ОО; | август - сентябрь 2025 года | МОУО |
| 9.4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА- 11с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август - сентябрь 2025 года | МОУО, ОО |
| 9.5 | Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2023/2024 учебном году | октябрь 2025 года | МОУО |